## Capa_PGS 005865
Diretrizes para Mobilização e Desmobilização documental de Contratos e terceiros – Vale Brasil
PGS-005865, Rev.: 01-26/07/2024
Diretoria Emitente: DIR SUPRIMENTOS
Responsável Técnico: Helbert de Oliveira Kreitlow Matrícula: 01017921
Público Alvo:Núcleos de Mobilização – Vale Brasil, Áreas de Gestão de Contratos, Suprimentos, Áreas Delegadas, Gestores de Contratos, Fiscais de Contrato, Requisitantes de Serviços/Materiais, Áreas de SSMARO e Gerentes que possuem contratos em suas áreas.
Necessidade de Treinamento: ( )SIM ( x )NÃO
Resultados Esperados: Garantir que o processo de mobilização e desmobilização documental de Contratos e Terceiros na Vale Brasil, cumpra as legislações aplicáveis, procedimentos Vale e que seja executado de forma padronizada, com celeridade e assertividade na entrega das informações.
Garantir que o Sistema de Mobilização (SGC) seja utilizado como sistema padrão análise documental da etapa de mobilização.

## ANEXO 01 Matriz RACI
ANEXO 01 - Matriz RACI – Mobilização
PGS-005865, Rev.: 01-26/07/2024
R- responsável, A- Aprovador, C- Comunicado/Consultado, I- Informado / NA - Não se aplica
Conceito/ Documentos de base | Atividade | Responsabilidade
|  | Gestor de Contratos | Fiscal de Contratos ( Terceiro e/ou Próprio) | Célula contratos (Planejador de demandas) | Célula de Mobilização | Suprimentos | Fornecedor | Medicina Local | Segurança do Trabalho Local | Segurança Empresarial
Mobilização
Guia de Mobilização | Demandar a mobilização de um contrato/aditivo (handover para o time MOB) | R | R | R | A | NA | NA | NA | C | NA
Guia de Mobilização | Análise crítica da demanda recebida (conferência de ET com mapeamento de risco, aditivo assinado, etc.) | C | C | C | R | C | NA | NA | C | NA
Guia de Mobilização | Reunião Inicial (mobilização) e divulgação do cronograma de mobilização aos envolvidos | C | C | I | R | NA | C | NA | C | NA
Guia de Mobilização | Solicitar acessos do fornecedor no SGC | I | I | I | R | NA | I | NA | NA | NA
Guia de Mobilização | Orientar aos fornecedores quanto os documentos e postagens | C | I | NA | R | NA | I | NA | NA | NA
PNR-00067 / Guia SSMA para o fornecedor/ Guia de Mobilização | SGC - Garantir as postagens dos documentos - contrato e terceiros | C | I | I | C | NA | R | NA | NA | NA
PNR-00067 / Guia SSMA para o fornecedor/ Guia de Mobilização | SGC - Garantir as aprovações dos documentos postados (tratativa de aprovações e revisões) - contratos e terceiros | C | C | C | R | NA | R | C | C | R
Guia de Mobilização | Diligenciar a mobilização desde o recebimento do Template até a emissão do crachá (incluindo contratos novos e já existentes) | R | C | I | C | NA | C | C | C | C
Guia de Mobilização / controles internos | Disponibilizar informação do processo aos envolvidos (AC, Gestor, Fiscal, SSMA) através do uso de ferramenta interna, à título de rastreabilidade e gestão do processo | C | C | I | R | NA | NA | NA | I | NA
Não há documentação base | Acompanhar auditorias internas e externas relacionadas ao processo de Gestão de Contratos | R | C | C | C | C | NA | C | C | C
Não há documentação base | Promover Rodas de Conversa com Fornecedores e Gestores de Contratos para o processo de mobilização | I | I | I | R | NA | C | NA | C | C
Desmobilização
Guia de mobilização | Planejamento de desmobilização dos terceiros | R | C | NA | C | NA | R | NA | C | A
PNR-00067 / Guia SSMA para o fornecedor/ Guia de Mobilização | Garantir a postagem de documentos inerente a desmobilização de terceiros no SGC | C | C | NA | C | NA | R | C | C | C
PNR-00067 / Guia SSMA para o fornecedor/ Guia de Mobilização | Aprovação das postagem de documentos inerente a desmobilização de terceiros no SGC. A Segurança Empresarial somente aprovará com a devolução do crachá. | C | C | NA | R | NA | C | C | C | R